## Sheet1
文档名称 | 签字项目 | 建议日期范围 | 备注
开题报告 | 封面 | 2016年3月21日至3月25日 | 第四周完成
| 指导教师签字 | 2016年3月21日至3月25日 | 第四周完成
| 系主任签字 | 2016年3月21日至3月25日 | 第四周完成
任务书 | 完成期限 | 2016年1月11日至6月15日
| 指导教师签字 | 2016年1月11日至1月15日 | 第七学期末完成
进度计划表 | 指导教师签字 | 2016年3月14日至3月18日 | 第3周完成
| 各阶段时间 |  | 建议每位教师统一各阶段时间
实习/调研报告 |  | 2016年3月14日至3月18日 | 第3周完成
翻译中英文 |  | 2016年3月14日至3月18日 | 第3周完成
中期检查表 | 指导教师签字 | 2016年4月18日至4月22日 | 第8周完成
| 检查小组签字 | 2016年4月18日至4月22日 | 第8周完成
论文封面 | 提交日期 | 2016年5月30日至6月3日 | 具体时间待定
指导教师评分表 |  | 2016年6月6日至6月10日 | 有可能提前一周
评阅教师评分表 |  | 2016年6月6日至6月10日 | 有可能提前一周
答辩小组评语表 |  |  | 实际答辩时间
答辩记录 |  |  | 实际答辩时间

## Sheet2
文档名称 | 签字项目 | 建议日期范围 | 备注
开题报告 | 封面 | 2022年3月21日至3月25日 | 第四周完成
| 指导教师签字 | 2022年3月21日至3月25日 | 第四周完成
| 系主任签字 | 2022年3月21日至3月25日 | 第四周完成
任务书 | 完成期限 | 2022年1月11日至6月15日
| 指导教师签字 | 2022年1月11日至1月15日 | 第七学期末完成
进度计划表 | 指导教师签字 | 2022年3月14日至3月19日 | 第3周完成
| 各阶段时间 |  | 建议每位教师统一各阶段时间
实习/调研报告 |  | 2022年3月14日至3月18日 | 第3周完成
翻译中英文 |  | 2022年3月14日至3月18日 | 第3周完成
中期检查表 | 指导教师签字 | 2022年4月18日至4月22日 | 第8周完成
| 检查小组签字 | 2022年4月18日至4月22日 | 第8周完成
论文封面 | 提交日期 | 2022年5月30日至6月3日 | 具体时间待定
指导教师评分表 |  | 2022年6月6日至6月10日 | 有可能提前一周
评阅教师评分表 |  | 2022年6月6日至6月10日 | 有可能提前一周
答辩小组评语表 |  |  | 实际答辩时间
答辩记录 |  |  | 实际答辩时间

## 2022届毕业设计时间
文档名称 | 内容
实习报告 毕业实习鉴定表 | （1）参加学院实习的学生按实际情况（日期、内容）填写，参加学院统一实习的学生不需要提交实习鉴定表。 （2）个人申请实习的学生，按照实际参加情况提交毕业实习鉴定表及实习报告。
任务书 | 完成期限：2023年11月20日至2024年5月30日 指导教师签字时间：2023年12月7日
外文翻译 | 封面时间：2024年3月11日—3月15日
开题报告 | 封面时间：2023年12月29日 指导教师签字时间：2023年12月29日 指导教师签字时间：2023年12月29日
指导记录表 | 每项根据实际时间进行 指导教师签字时间：2024年5月20日
中期检查表 | 指导教师签字：2024年3月25日至2024年3月29日
答辩小组负责人签字：2024年3月25日至2024年3月29日
论文封面 | 2024-05-20
指导教师评分表 | 2024年5月20日至5月24日
评阅教师评分表 | 2024年5月20日至5月24日
答辩小组评语表 | 2024年5月27日至5月31日
答辩记录 | 根据实际时间填写